## Sheet1
Start Date | End Date | Tasks | Duration (days) | Proofreader
2018-09-06 | 2018-09-11 | Project Preparatory Phase | 5 | Edem
2018-09-12 | 2018-09-14 | Planning | 2 | Harwinder
2018-09-15 | 2018-09-18 | Data Analysis - Phase 1 | 3 | Vikash
2018-09-19 | 2018-09-24 | Intermediate Background Report | 5 | Edem
2018-09-25 | 2018-10-04 | Detailed Data Analysis - Phase 2 | 9 | Harwinder
2018-10-05 | 2018-10-14 | Cleaning Data | 9 | Vikash
2018-10-15 | 2018-10-22 | Implementation Phase | 7 | Edem
2018-10-22 | 2018-11-05 | Testing | 14 | Harwinder
2018-11-05 | 2018-11-20 | Documentation and Presentation | 15 | Vikash
2018-11-20 | 2018-12-04 | Buffer Time | 14
Total |  |  | 83 days